О проведении районного праздника

«Русская березка»

В соответствии с планом работы администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести 2 июня 2012 года в 11-00 час. на ипподроме районный праздник «Русская березка»

2. Образовать организационный комитет   по подготовке и проведению праздника  «Русская березка» (Приложение №1)

3.  Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению районного праздника «Русская березка» (приложение №2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района Белова А.Н.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

Глава муниципального района

Челно-Вершинский                                                                      В.А.Князькин

Белов А.Н.

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района

от 12.05.2012 г. № 471

Организационный комитет   по подготовке и проведению

праздника  «Русская березка»

Белов А.Н. - заместитель главы района - председатель оргкомитета ;

Ухтверов С.А.-  Глава сельского поселения Челно-Вершины - заместитель

председателя оргкомитета (по согласованию);

Кузьменков А.А. - руководитель управления культуры и молодежной

политики -  заместитель председателя оргкомитета;

Широков А.С. –  руководитель аппарата администрации муниципального

района -  секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Трофимов Д.Н.-  руководитель управления финансами ;

Казаков В.П.- председатель Собрания представителей района ( по

согласованию);

Фролов И.И. – директор ДЮКСШ «Кентавр» ( по согласованию);

Шакуто А.Ю. – директор МУП ПОЖКХ (по согласованию);

Коновалов В.Н. – начальник ДЭУ (по согласованию);

Першин В.В. – главный врач ЦРБ (по согласованию) ;

Нишанов Р.Н. – председатель комитета по физической культуре и спорту администрации  муниципального района;

Лукьянов В.Д. – главный специалист по защите прав потребителей   администрации муниципального района;

Расулов Р.Б. – начальник отделения полиции № 65 ( по согласованию); Тихонова Н.В. – руководитель центра занятости населения (по согласованию);

Гарифуллин Р.Н. – гл.редактор газеты «Авангард»(по согласованию);

Казаков Д.В. – заместитель  руководителя  «Управления сельского

хозяйства»

Приложение № 2

План мероприятий по подготовке и проведению праздника

«Русская березка» 2 июня 2012 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | сроки | Ответственные (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить проект постановления администрации о проведении праздника. | 11.05. | Белов А.Н. |
| 2 | Разработать и согласовать смету расходов на проведение мероприятия. | 15.05 | Трофимов Д.Н. Кузьменков А.А. Нишанов Р.Н. Фролов И.И. |
| 3 | Подготовичть список выступающих, согласовать их участие и регламент выступлений | 29.05 | Белов А.Н. Широков А.С. |
| 4 | Подготовить материал для награждения работников с/х и сельских поселений по итогам посевных работ и месячника по благоустройству территории и организовать их участие в церемонии награждения. | 28.05 | Казаков В.П. Широков А.С. |
| 5 | Подготовить выступление главы района | 29.05 | Широков А.С. Казаков Д.В. |
| 6 | Обеспечить информационное сопровождение праздника | 23.05-04.06 | Гарифуллин.Р.Н. Широков А.С. |
| 7 | Подготовить и направить приглашение на праздник почетным гражданам, руководителям федеральных и региональных структур. | 29.05 | Широков А.С. |
| 8 | Подготовить и согласовать предложения по составу и численности делегаций от муниципальных поселений | 29.05 | Сергеева Н.В. Хорошилов Д.А. |
| 9 | Подготовить территорию ипподрома для проведения праздника (подвести эл.энергию, скосить траву на территории, установить флагштоки, покрасить трибуны и т.д) | 31.05 | Токтаров О.И., Коновалов В.Н., Ухтверов С.А., Шакуто А.Ю., Тихонова Н.В. |
| 10 | Организовать дежурство скорой помощи, пож. машины | 02.06 | Першин В.В., Романов В.М. |
| 11 | Обеспечить автобус для размещения музыкальной аппаратуры | 02.06 | Нишанов Р.Н. |
| 12 | Организовать подвоз людей на праздник. | 02.06 | Хузин С.Г. |
| 13 | Организовать катание детей на пони | 02.06 | Фролов И.И., Волков Ю.М. |
| 14 | Организовать конный парад | 02.06 | Фролов И.И., Волков Ю.М. |
| 15 | Подготовить и разместить объявление о программе праздникараонной газете «Авангард» | 23.05 30.05 | Кузьменков А.А., Гарифуллин Р.Н. Главы поселений |
| 16 | Подготовить программу спортивных игр и конноспортивных соревнований | 30.05 | Нишанов Р.Н. Фролов И.И. |
| 17 | Организовать дежурство сотрудников РОВД И ДНД. Определить стоянку для автомобилей. | 02.06 | Расулов Р.Б. |
| 18 | Оформить сцену | 01.06 | Кузьменков А.А. |
| 19 | Подготовить сценарий и режиссуру праздника | 22.05 | Кузьменков А.А. Лукьянова Н.М. |
| 20 | Организовать концертную программу | 02.06 | Кузьменков А.А. Лукьянова Н.М. |
| 21 | Произвести разметку территории под торговые ряды, стоянки автомобилей и площадки для массовых мероприятий | 01.06 | Ухтверов С.А. Токтаров О.И. |
| 22 | Организовать расширенную ярмарку по продаже промышленных и продуктовых товаров, пункты общественного питания | 02.06 | Ухтверов С.А., Лукьянов В.Д. |
| 23 | Подготовить и направить в РОВД , ГОЧС письма об обеспечении безопасности во время проведения праздника. | 28.05. | Ухтверов С.А. Кузьменков А.А. |
| 24 | Организовать регистрацию приглашенных | 02.06 | Бодрова М.А. |
| 25 | Размещение делегаций соседних районов, ВИП гостей | 02.06 | Широков А.С. Бодрова М.А. |
| 26 | Организовать питание гостей праздника | 02.06 | Белов А.Н. Лукьянов В.Д. |
| 27 | Организовать дежурство работников администрации, подготовить группу сотрудников для сопровождения ВИПов | 28.05 | Волков Ю.М. Широков А.С. |
| 28 | Организовать размещение на сайте района информацию о празднике «День муниципального района Челно-Вершинский» | 04.06 | Широков А.С. Савельев А.Н. |
| 29 | Произвести покраску и другой ремонт въездных стелл на границах района, в районом центре, а также на границах СХП | до 28.05 | Коновалов В.Н. Главы с/п |
| 30 | Определить места и вывесить указатели « На праздник» | до 02.06 | Ухтверов С.А. Кузьменков А.А. Шакуто А.Ю. |

# Text boxes

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

##### ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

##### САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.05.2012 г. № 471