##### **АДМИНИСТРАЦИЯ**

##### **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

##### САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30 декабря 2016 г. № 776

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 960 от 7.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2014-2017 г и на период до 2020 г.»

В целях повышения уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышения инвестиционной привлекательности сельских территорий, администрация муниципального района Челно-Вершинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 960 от 7.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2014-2017 г годы и на период до 2020 г.»:
   1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования программы составляет 413,61 млн. рублей, который будет формироваться за счет средств местного бюджета, финансируемого, в том числе, за счет планируемых к поступлению в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального и областного бюджетов:

-средства федерального бюджета - 130,32 млн. рублей

-средства бюджета Самарской области - 255,56 млн.рублей

-средства бюджета муниципального района – 3,42 млн.рублей

-средства внебюджетных источников – 24,31 млн.рублей

1.2. Раздел «Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной

инфраструктуры на территории сельских поселений муниципального района» изложить в новой редакции (Приложение № 1)

1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования мероприятий Програм-

мы в 2014-2020 годах» изложить в новой редакции (Приложение № 2)

1. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

1. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный

Вестник».

Глава муниципального района

Челно-Вершинский Князькин В.А.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 12 | |  |  |
|  | **Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории** | | | | | | | |  |  |
|  | **сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Един. измер.** | **Всего** | **в том числе по годам реализации** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. | **Строительство общеобразовательных учреждений- всего, в том числе в разрезе сельских поселений** | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уч.мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, всего в том числе в разрезе сельских поселений** | единиц | 8 |  | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| млн.руб. | 14,4 |  | 3,6 |  | 1,8 | 3,6 | 1,8 | 3,6 |
| 2.1. | п. Сов. Нурлат | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | с. Токмакла | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| млн.руб. | 1,8 |  |  |  | 1,8 |  |  |  |
| 2.3. | п. Красная Горка | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | с. Зубовка | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| млн.руб. | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  |  |
| 2.5. | с. Малое Девлезеркино | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| млн.руб. | 1,8 |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 2.6. | с. Сиделькино | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| млн.руб. | 1,8 |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 2.7. | с. Чувашское Урметьево | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| млн.руб. | 1,8 |  |  |  |  |  | 1,8 |  |
| 2.8. | с. Новая Таяба | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| млн.руб. | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  |  |
| **3.** | **Строительство учреждений культурно-досугового типа- всего в том числе в разрезе сельских поселений** | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос.мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Строительство плоскостных спортивных сооружений,- всего в том числе в разрезе сельсчких поселений** | единиц | 8 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 |
| кв.м. | 12544 |  | 1568 |  | 1568 | 3136 | 3136 | 3136 |
| млн.руб. | 40,2 |  | 5,2 |  | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.1. | с. Сиделькино | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| кв.м. | 1568 |  | 1568 |  |  |  |  |  |
| млн.руб. | 5,2 |  | 5,2 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | с. Токмакла | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| кв.м. | 1568 |  |  |  |  |  | 1568 |  |
| млн.руб. | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 4.3. | п. Красный Строитель | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| кв.м. | 1568 |  |  |  |  |  |  | 1568 |
| млн.руб. | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 4.4. | с. Шламка | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| кв.м. | 1568 |  |  |  |  |  | 1568 |  |
| млн.руб. | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 4.5. | с. Чув. Урметьево | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| кв.м. | 1568 |  |  |  |  | 1568 |  |  |
| млн.руб. | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 4.6. | с. Девлезеркино | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| кв.м. | 1568 |  |  |  |  | 1568 |  |  |
| млн.руб. | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 4.7. | с.Старое Эштебенькино | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| кв.м. | 1568 |  |  |  | 1568 |  |  |  |
| млн.руб. | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 4.8. | с. Новое Аделяково | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| кв.м. | 1568 |  |  |  |  |  |  | 1568 |
| млн.руб. | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 17 | |  |
|  |  | **Объемы и источники финансирования мероприятий программы** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | **в 2014-2020 г.** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия Программы** | **Объемы и источники финансирования** | | | | | | | | |
| **Источники финансирования** | **Объемы финансирования ( млн.рублей)** | | | | | | | |
| **Всего** | **в т.ч. по годам реализации программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. | **Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района, всего в том числе в разрезе сельских поселений** | Объем финансирования - всего, в том числе за счет средств | 17,63 | 1,55 | 2,46 | 3,73 | 3,95 | 1,92 | 1,98 | 2,04 |
| федеральный бюджет | 6,56 | 0,28 | 0,44 | 2,5 | 2,26 | 0,35 | 0,36 | 0,37 |
| региональный бюджет | 6,49 | 0,6 | 0,96 | 1,08 | 1,54 | 0,75 | 0,77 | 0,79 |
| районный бюджет | 0,6 | 0,05 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 3,98 | 0,62 | 0,98 | 0 | 0 | 0,77 | 0,79 | 0,82 |
| 2. | **Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов, всего в том числе в разрезе сельских поселений** | Объем финансирования - всего, в том числе за счет средств | 18,57 | 2,03 | 3,15 | 3,81 | 2,67 | 2,24 | 2,31 | 2,36 |
| федеральный бюджет | 6,41 | 0,43 | 0,66 | 2,56 | 1,3 | 0,47 | 0,49 | 0,5 |
| региональный бюджет | 7,81 | 0,92 | 1,43 | 1,1 | 1,22 | 1,02 | 1,05 | 1,07 |
| районный бюджет | 0,72 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 3,63 | 0,61 | 0,95 | 0 | 0 | 0,67 | 0,69 | 0,71 |
| 3. | **Строительство общеобразовательных учреждений- всего, в том числе в разрезе сельских поселений** | Объем финансирования - всего, в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики- всего, в том числе в разрезе сельских поселений** | Объем финансирования - всего, в том числе за счет средств | 16,7 | 0 | 3,6 | 0 | 4,1 | 3,6 | 1,8 | 3,6 |
| федеральный бюджет | 6,6 | 0 | 1,1 | 0 | 2,9 | 1 | 0,5 | 1,1 |
| региональный бюджет | 9,4 | 0 | 2,3 | 0 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 2,3 |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,7 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 5. | **Строительство учреждений культурно-досугового типа- всего, в том числе в разрезе сельских поселений** | Объем финансирования - всего, в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Строительство плоскостных спортивных сооружений- всего, в том числе по населенным пунктам** | Объем финансирования - всего, в том числе за счет средств | 40,2 | 0 | 5,2 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| федеральный бюджет | 14,6 | 0 | 2,3 | 0 | 3,3 | 3 | 3 | 3 |
| региональный бюджет | 23,5 | 0 | 2,6 | 0 | 1,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| районный бюджет | 2,1 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | **Строительство распределительных сетей газопровода- всего, в том числе в разрезе сельских поселений** | Объем финансирования - всего, в том числе за счет средств | 15,91 | 0 | 3,43 | 4,5 | 0 | 5,1 | 2,88 | 0 |
| федеральный бюджет | 4,77 | 0 | 1,03 | 1,35 | 0 | 1,53 | 0,86 | 0 |
| региональный бюджет | 10,35 | 0 | 2,23 | 2,93 | 0 | 3,32 | 1,87 | 0 |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,79 | 0 | 0,17 | 0,22 | 0 | 0,25 | 0,15 | 0 |
| 8. | **Строительство локальных сетей водоснабжения- всего, в том числе в разрезе сельских поселений** | Объем финансирования - всего, в том числе за счет средств | 115,2 | 0 | 32,7 | 15 | 0 | 29,7 | 18,6 | 19,2 |
| федеральный бюджет | 34,56 | 0 | 9,81 | 4,5 | 0 | 8,91 | 5,58 | 5,76 |
| региональный бюджет | 74,89 | 0 | 21,26 | 9,75 | 0 | 19,31 | 12,09 | 12,48 |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 5,75 | 0 | 1,63 | 0,75 | 0 | 1,48 | 0,93 | 0,96 |
| 9. | **Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку- всего, в том числе в разрезе сельских поселений** | Объем финансирования - всего, в том числе за счет средств | 189,4 | 0 | 64,8 | 31,3 | 0 | 31,3 | 31 | 31 |
| федеральный бюджет | 56,82 | 0 | 19,44 | 9,39 | 0 | 9,39 | 9,3 | 9,3 |
| региональный бюджет | 123,12 | 0 | 42,12 | 20,35 | 0 | 20,35 | 20,15 | 20,15 |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 9,46 | 0 | 3,24 | 1,56 | 0 | 1,56 | 1,55 | 1,55 |
|  | **Итого по всем мероприятиям Программы** | Объем финансирования - всего, в том числе за счет средств | 413,61 | 3,58 | 115,34 | 58,34 | 15,72 | 83,86 | 68,57 | 68,2 |
| федеральный бюджет | 130,32 | 0,71 | 34,78 | 20,3 | 9,76 | 24,65 | 20,09 | 20,03 |
| региональный бюджет | 255,56 | 1,52 | 72,9 | 35,21 | 5,36 | 53,65 | 43,63 | 43,29 |
| районный бюджет | 3,42 | 0,12 | 0,49 | 0,3 | 0,6 | 0,63 | 0,64 | 0,64 |
| бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 24,31 | 1,23 | 7,17 | 2,53 | 0 | 4,93 | 4,21 | 4,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |